БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

| РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 28.12.2006 г. | с.Большой Улуй | № 85 |
| О разработке комплексной программы социально-экономического развития Большеулуйского сельсовета на период до 2012 года |  |  |

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, п.4 ст.17 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

      - Создать рабочую группу по разработке Программы в составе согласно приложению № 1.

      - Утвердить календарный график работы над Программой (приложение № 2).

      - Вынести Программу на рассмотрение Большеулуйского  сельского Совета депутатов в августе 2007 года.

      - Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

      - Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования.

Глава сельсовета								Е.И.Королева

Приложение № 1 к решению

сельского Совета депутатов

от 28.12.2006 г. № 85

Состав рабочей группы по разработке комплексной программы

социально-экономического развития Большеулуйского сельсовета

на 2007-2012 годы

| Председатель рабочей группы: | Королева Е.И. – глава сельсовета |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: | Черепанов С.В. – председатель Б-Улуйского сельского Совета депутатов |
|  | Мышкин В.П. – специалист по налогам и сборам |
|  | Риттер Т.Ф. – специалист по земле |
|  | Беллер Ю.К. – индивидуальный предприниматель, депутат сельского Совета |
|  | Зеленко Н.А. – пенсионер, депутат сельского Совета |
|  | Ускова Л.В. – преподаватель дополнительного образования, депутат сельского Совета |
|  | Борисова Н.Ф., - директор МУК «Б-Улуйский КСК» |
|  | Коновалова А.Ф. – заместитель главы сельсовета |
|  | Мещерякова И.В. – директор МУК «РЦБС» |
|  | Тихонова Л.В. – бухгалтер администрации Б-Улуйского сельсовета |
|  | Васильев С.П. – начальник спортклуба «Олимп» МУК «Б-Улуйский КСК» |
|  | Климанкова Л.Д. – директор МОУ ДОД «Большеулуйская ДМШ» |

Приложение № 2 к решению

сельского Совета депутатов

от 28.12.2006 г. № 85

План-график

работ по формированию программы социально-экономического развития  Большеулуйского сельсовета на 2007-2012 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обучение специалистов органов местного самоуправления планированию социально-экономического развития муниципальных образований |  |  |
| 1.1. | Проведение сессии Большеулуйского сельского Совета депутатов и принятие Решения о разработке комплексной программы социально-экономического развития Большеулуйского сельсовета на период до 2012 годы по формированию территориального разреза ведомственных целевых программ, отраслевых разделов программы социально-экономического развития | 28 декабря 2006г. | Черепанов С.В. – председатель сельского Совета депутатов |
| 1.2. | Проведение обучающего семинара со специалистами органа местного самоуправления сельсовета по планированию социально-экономического развития Большеулуйского сельсовета | 19 января 2007г. | Коновалова А.Ф. – заместитель главы сельсовета |
| 2. | Разработка и согласование программы социально-экономического развития сельсовета |  |  |
| 2.1. | Предоставление отчета о ходе формирования и принятия программы социально-экономического развития сельсовета в администрацию района | ежеквартально, до 5 числа, месяца, следующего за отчетным; | Глава сельсовета |
| 2.2. | Разработка проекта программы социально-экономического развития сельсовета | январь-февраль 2007г. | Глава сельсовета Председатель сельского Совета депутатов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Согласование проекта программы социально-экономического развития сельсовета в администрации района | март 2007г. | Глава сельсовета Председатель сельского Совета депутатов |
| 2.4. | Утверждение программы социально-экономического развития Большеулуйского сельсовета на сессии Большеулуйского сельского Совета депутатов | август 2007г. | Глава сельсовета Председатель районного Совета депутатов |