**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14.10.2022 с. Большой Улуй № 92-од

Об утверждении дорожной карты

для передачи муниципального имущества

по концессионному соглашению

В целях выполнения мероприятий для передачи муниципальных объектов теплоснабжения, централизованной системы холодного водоснабжения в пользование по концессионному соглашению, на основании Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ*,*   
«О концессионных соглашениях», в соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожная карта") по проведению открытого конкурса на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Большеулуйского сельсовета.

Исполняющий обязанности

Главы Большеулуйского сельсовета В.В. Железко

Приложение к распоряжению

Администрации Большеулуйского сельсовета

От 14.10.2022 № 92-од

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**по проведению открытого конкурса на право заключения концессионных соглашений**

*(в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Определение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения | 01.10.2022 |
| 2 | Техническое обследование системы теплоснабжения/водоснабжения. | 01.02.2023 |
| 3 | Подготовка перечня мероприятий реконструкции передаваемых объектов в рамках концессионного соглашения. | 20.02.2023 |
| 4 | Определение предельной стоимости модернизации, реконструкции, ремонта. | 01.05.2023г. |
| 5 | Разработка, утверждение новой схемы теплоснабжения/ водоснабжения. | 01.08.2023г. |
| 6 | Разработка специализированной организацией на основании заключенного муниципального контракта и утверждение муниципальным образованием конкурсной документации и опубликование извещения.  Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | До 01.09.2023г. |
| 7 | **Проведение конкурса по заключению концессионного соглашения** | |
| 8 | Подача заявок на участие в конкурсе  ч. 1. ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе (иначе - **тридцать рабочих дней** со дня публикации сообщения о проведении конкурса) |
| 9 | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками  ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией  *(****в день окончания приема заявок****)* |
| 10 | Проведение предварительного отбора участников конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора.  Проводится в установленном конкурсной документацией порядке.  ч. 1. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | **требуется не менее двух рабочих дней** на рассмотрение вскрытых конвертов |
| 11 | Направление участникам конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения  ч. 4. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | **в течение трех рабочих дней** со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса |
| 12 | Представление конкурсных предложений и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями  ч. 1. ст. 31 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | в срок не менее **шестидесяти рабочих дней** с момента направления уведомлений |
| 13 | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений  ч. 1. ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | в установленном конкурсной документацией порядке  ***(требуется порядка семи рабочих дней на рассмотрение и оценку конкурсных предложений)*** |
| 14 | Подведение итогов, определение победителя и подписание протокола о результатах проведения конкурса  ч. 1. ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | не позднее чем через **пять рабочих дней** со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений |
| 15 | Публикация протокола о результатах проведения конкурса и направление уведомлений участникам конкурса о результатах проведения конкурса  ч. 1. ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | **в течение пятнадцати рабочих дней** со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса  ***(достаточно двух рабочих дней для оформления и размещения на сайте протокола)*** |
| 10 | Направление победителю конкурса 1 экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения и заключение концессионного соглашения  ч. 1. ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | **в течение пяти рабочих дней** со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса  в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса  ( не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации протокола о результатах проведения конкурса) |
| 11 | Направление концессионного соглашения в Правительство Красноярского края (третьей стороне концессионного соглашения) для подписания.  Ориентировочная дата подписания концессионного соглашения | январь- март 2024 года |